## Sheet1
	Projektplan

		KW	#		MS	Artefakte	Thema	Aufgabe		Zeit Plan	Zeit	Erledigt ~%	Info		Im Plan

0	05.10	41	1		1	Expose				16	16	100			TRUE

0	12.10	42
0			7		1	Expose	Nutzerdiversität	Nutzermodelle im Projekt diversifizieren um MCI Anforderungen besser zu erfüllen. Vorher #2,3,4		3	1	100			TRUE
0			2		2	Zielhierarchie
0						strategisch	Mit #3, #4 abgleichen		1	1	50			FALSE
0						taktisch			1	0.1	25			FALSE
0						operativ			1	0.1	25			FALSE
0			3		2	Marktrecherche	Recherche	übliche Lösungen finden, ggf mittels neuen Domänenbegriffen verfeinern		2	4.5	80			FALSE
0						2-3 beispielhafte Lösungen beschreiben		1	0.5	100			TRUE
0						Ggüberstellung bspl Lösungen &TARS		0.5	2.5	100			TRUE
0			4		2	Domänenrecherche	allg Prozess	Aus #3 und weiterer recherche bsplhaften Prozess beschreiben		2	3.5	100			TRUE
0						Begrifflichkeiten	relevante Begiffe filtern und beschreiben		1	3	100			TRUE
0						Anwendungsfelder	zugehörige entscheidungsrelevante eigenschaften extrahieren und ggüberstellen		1.5	2.5	100			TRUE
0						Nutzungsmerkmale	ganz kurzer Ueberblick um ua. bei #7 zu unterstützen		1	1	100			TRUE
0			8		2	Alleinstellungsmerkmale		mithilfe von #3, #4		1	0.75	66			FALSE
0			5		2	Projektplan	grundstruktur	aufsetzen		0.75	0.5	100	laufend		TRUE
0						pflege		0.5	1.25	0
0			6		2	Projektbegründungen	inhalt	Implementierung		0.5	0.75	100	laufend		TRUE
0						Objektbereich		0.5	0.75	100			TRUE
0						Nutzermodelle, siehe #7		1
0

						19.25	23.7

		KW	#		MS	Artefakte	Thema	Aufgabe		Zeit Plan	Zeit	Erledigt ~%	Info		Im Plan
	19.10	43
1			9		2	Kommunikationsmodell	Komponeten	Kommunikationsakteure identifizieren und Kommunikationsrelation herausarbeiten		2	0.75	50			FALSE
1			15		2	Prozess	Diagramm erstellen	vorbereitung von #9, #10		2.5	3	100			TRUE
1			10		2	Architekturdiagramm				2.5	0	0			FALSE
1			11			Methodischer Rahmen	Mci vorgehensmodelle			3	0	0			FALSE

1			12		2	Risiken	Risikogebiete	aus bisherigen artefakten identifizieren		1	1	100			TRUE
1						architektur/verteilung			1		0			FALSE
1						Implementierung dienste			1		0			FALSE
1						Implementierung mobiler client			1		0			FALSE
1			13		2	pocs	Architektur			1.5		0			FALSE
						Implementierung	dienste		1.5	0.25	0			FALSE
						mobiler client		1.5	0.25	0			FALSE
1			14		2	Systembeschreibung	Von #7 ausgehend als 'laufendes Expose' das ggf modifiziert wird; keine details!	aufsetzen, bisherigen Stand beschreiben		1.5		0			FALSE
1			5		2	Projektplan		pflege		0.5		0	laufend		FALSE
1			6		2	Projektbegründungen					0	laufend		FALSE

						20.5	5.25

0	26.10	44
0	02.11	45
0	09.11	46
0	16.11	47
0	23.11	48
0	30.11	49
0	07.12	50
0	14.12	51
0	21.12	52
0	28.12	53

0	04.01	1
0	11.01	2
0	18.01	3
0	25.01	4